## PM CANVAS
GP: Ricardo Pires Mendes |  | PITCH: PFC Manager
Justificativa | Produto | Stakeholders | Premissas | Riscos
A gestão dos projetos de TheoPrax requer um software que atenda a demandas específicas, incluindo, mas não se limitando a: • acompanhar a execução dos projetos educacionais de forma centralizada; • classificar o nível de risco dos projetos; • monitorar o retorno financeiro proporcionado; • e possuir um banco de projetos para novas demandas; Os softwares utilizados atualmente para este fim não atendem a todas as demandas do núcleo de TheoPrax, sendo necessário utilizar mais de um e, ainda assim, deixando a desejar. | Software para gestão dos projetos educacionais. | • Carlos Henrique Cajazeira Leal - Coordenador Núcleo TheoPrax • Erita Sodré Rodrigues - Docente TheoPrax • Sidney Raimundo Gomes da Silva - Orientador Técnico • Anderson de Almeida Braga - Coordenador do Curso | • Os envolvidos no projeto estarão disponíveis para contato através dos meios e de acordo à periodicidade estabelecidos no item 2 do Escopo do Projeto. • O cliente disponibilizará as informações a serem inseridas no software. • O sistema será testado pelo solicitante e ajustado pela equipe ao final de cada etapa de desenvolvimento (entregáveis). | • Não contemplação do conteudo necessário para o desenvolvimento do sistema durante as aulas do curso. • Dificuldade em agendar reuniões entre a equipe desenvolvedora e o solicitante pode prejudicar o desenvolvimento do sistema. • Demora em responder uma solicitação da equipe pode atrasar o andamento do projeto. • Execução do projeto concomitante com as aulas necessárias para o desenvolvimento do projeto.
Objetivo SMART | Requisitos | Equipe | Grupo de Entrega | Linha do Tempo
Desenvolver um software devidamente adequado às necessidades do núcleo de TheoPrax para gestão dos projetos educacionais com término em maio de 2020. | • Permitir o acompanhamento da execução (status) dos projetos; • Classificar o nível de risco do projeto; • Quantificar o retorno financeiro que os projetos estão proporcionando ao ecossistema do CIMATEC; • Classificar os tipos de projetos (interno / externo/ecossistema); • Identificar o tipo do projeto (modalidade); • Classificar os projetos por macro temas; • Classificar o tipo de negócio atendido; • Cadastro de reserva (banco de projetos); • Apresentar dados históricos dos projetos; • Possuir os Filtros; • Lançar dados do barema da banca de avaliação dos projetos; • Gerar relatórios; • Níveis de utilização por usuário (Adm / GTA / Visitante). • O sistema deve ser desenvolvido para ser utilizado via web; • O sistema deve ser de fácil manutenção; • Deve haver backup dos dados cadastrados; • Deve estar previsto no planejamento do projeto pelo menos um mês de testes e validação; • A documentação do sistema deve seguir o padrão adotado pela ADS; | • Ricardo Pires Mendes - GP • Caio Leal de Souza Pinheiro - Equipe TheoPrax • José Santos da Luz - Equipe TheoPrax • Tiago Enriquez Tachy - Equipe TheoPrax | • Módulos de Cadastro (Usuário, Projeto, Banca e Configurações). • Módulos de Gestão (Dashboard, Gestão dos Projetos, Banco de Projetos, Histórico e Relatórios). • Documentação (Manual de Instalação/manutenção, Manual do usuário, Código fonte comentado). | • Módulos de Cadastro: 17/03/2020. • Módulos de Gestão: 14/04/2020. • Documentação: 21/04/2020. • Testes e ajustes: 20/05/2020.
Benefícios Futuros |  | Restrições |  | Custo
• Maior rapidez e praticidade no gerenciamento dos projetos passados, presentes e futuros. • Todas a demandas atendidas em um único software. |  | • O sistema deve ser desenvolvido utilizando-se apenas ferramentas gratuitas ou das quais o CIMATEC possua licença. • O período de testes não deve ser inferior a 30 dias. • O sistema deverá ser desenvolvido utilizando-se a linguagem de programação C# |  | • Módulo 1: R$0,00. • Módulo 2: R$0,00. • Módulo 3: R$0,00.