## CAPA
Título do Projeto: PFC Manager
Data: 04/11/2019
IDENTIFICAÇÃO DA TURMA
Unidade: | SENAI/Cimatec
Curso: | Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Turma: | B64084
Coord. Curso: | Anderson Braga
Docente: | Érita Sodré Rodrigues
Orientador: | Sidney Raimundo Gomes da Silva
IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE
Aluno 1: | Caio Leal de Souza Pinheiro
Aluno 2: | José Santos da Luz
Aluno 3: | Ricardo Pires Mendes - GP
Aluno 4: | Tiago Enriquez Tachy
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Razão Social: | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
Nome Fantasia: | SENAI - Cimatec
Representante: | Carlos Henrique Cajazeiras Leal

## Cronograma
ID | TAREFA | RECURSOS | DURAÇÃO (h) | INICIO | FIM | PREDECESSORA
1 | Módulos de Cadastro |  | 94 | 2020-02-01 | 2020-03-17
1.1 | Modelagem |  | 20 | 2020-02-01 | 2020-02-10
1.1.1 | Levantar requisitos | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de edição de texto gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 4 | 2020-02-01 | 2020-02-02
1.1.2 | Definir regras de negócio e workflow | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de edição de texto gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 14 | 2020-02-03 | 2020-02-09 | 1.1.1
1.1.3 | Fazer diagramas | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de modelagem gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 2 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 1.1.2
1.2 | Backend |  | 56 | 2020-02-10 | 2020-03-08 | 1.1
1.2.1 | Codificar cadastro de projetos | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de desenvolvimento gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 14 | 2020-02-10 | 2020-02-16 | 1.1.3
1.2.2 | Codificar cadastro de usuários | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de desenvolvimento gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 14 | 2020-02-17 | 2020-02-23 | 1.1.3
1.2.3 | Codificar cadastro de banca | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de desenvolvimento gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 14 | 2020-02-24 | 2020-03-01 | 1.1.3
1.2.4 | Codificar cadastros gerais para funcionamento do sistema | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de desenvolvimento gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 14 | 2020-03-02 | 2020-03-08 | 1.1.3
1.3 | Frontend |  | 18 | 2020-03-09 | 2020-03-17 | 1.2
1.3.1 | Definir padrão visual | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de edição de imagens gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 2 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 1.2.4
1.3.2 | Criar telas | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de desenvolvimento gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 16 | 2020-03-10 | 2020-03-17 | 1.3.1
1.3.3 | Testar funcionalidades (cliente) e ajustar | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de desenvolvimento gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. |  | 2020-03-17 |  | 1.3.2
2 | Módulos de Gestão |  | 82 | 2020-03-18 | 2020-04-14 | 1
2.1 | Modelagem |  | 20 | 2020-02-01 | 2020-02-10 | 1.3
2.1.1 | Levantar requisitos | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de edição de texto gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 4 | 2020-02-01 | 2020-02-02
2.1.2 | Definir regras de negócio e workflow | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de edição de texto gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 14 | 2020-02-03 | 2020-02-09 | 2.1.1
2.1.3 | Fazer diagramas | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de modelagem gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 2 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2.1.2
2.2 | Backend |  | 48 | 2020-03-18 | 2020-04-08 | 2.1
2.2.1 | Codificar tela principal e suas funcionalidades | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de modelagem gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 8 | 2020-03-18 | 2020-03-21 | 2.1.3
2.2.2 | Codificar dashboard e suas funcionalidades | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de modelagem gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 8 | 2020-03-22 | 2020-03-25 | 2.1.3
2.2.3 | Codificar gestão dos projetos e suas funcionalidades | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de modelagem gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 8 | 2020-03-26 | 2020-03-28 | 2.1.3
2.2.4 | Codificar histórico e suas funcionalidades | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de modelagem gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 8 | 2020-03-29 | 2020-04-01 | 2.1.3
2.2.5 | Codificar emissão de relatórios | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de modelagem gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 8 | 2020-04-02 | 2020-04-04 | 2.1.3
2.2.6 | Integrar função de exportação p/ Excel | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de modelagem gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 8 | 2020-04-05 | 2020-04-08 | 2.1.3
2.3 | Frontend |  | 14 | 2020-04-09 | 2020-04-14 | 2.2
2.3.1 | Definir padrão visual | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de edição de imagens gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 2 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2.2.6
2.3.2 | Criar telas | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de modelagem gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 12 | 2020-04-09 | 2020-04-14 | 2.3.1
2.3.3 | Testar funcionalidades (cliente) e ajustar | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de modelagem gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. |  | 2020-04-14 |  | 2.3.2
3 | Documentação |  | 1900-01-17 | 2019-04-15 | 2019-04-21 | 2
3.1 | Manual de instalação/manutenção |  | 6 | 2019-04-28 | 2020-04-17 | 2.3
3.1.1 | Organizar itens | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de edição de texto gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 2 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2.3.4
3.1.2 | Escrever passo a passo | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de edição de texto gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 2 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 3.1.1
3.1.3 | Revisar conteúdo | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de edição de texto gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 2 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 3.1.2
3.2 | Manual do usuário |  | 6 | 2020-04-18 | 2020-04-20 | 2.3
3.2.1 | Organizar itens | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de edição de texto gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 2 | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2.3.4
3.2.2 | Escrever passo a passo | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de edição de texto gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 2 | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 3.1.1
3.2.3 | Revisar conteúdo | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de edição de texto gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 2 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 3.1.2
3.3 | Código-fonte comentado |  | 6 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2.3
3.3.1 | Revisar código | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de modelagem gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 2 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2.3.4
3.3.2 | Comentar código | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de modelagem gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 2 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 3.3.1
3.3.3 | Revisar projeto em totatlidade | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de modelagem gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. | 2 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 3.3.2
| Testar funcionalidades (cliente) e ajustar - FINAL | Integrantes da equipe, computadores pessoais, software de modelagem gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. |  | 2020-04-21 | 2020-05-20 | 3.3.3
Formulas:
DURAÇÃO (h) = SUM([DURAÇÃO (h), row below],D37,D41)
Note on B1: ====== ID#AAAADu-WrzI AUGUSTO CESAR Almeida Araujo (2019-11-04 22:34:29) O cronograma é um detalhamento minucioso do Plano Estrutural. Nessa coluna devem ser inseridos os pacotes e os subpacotes do Plano Estrutural, detalhando as ações para construir as entregas (atividades). Ao preencher essa coluna, fique atento às seguintes regras: - todos os pacotes possuem atividades/tarefas; - cada pacote ou subpacote deverá ter no mínimo 3 atividades/tarefas com duração maxima de 8 horas; - as atividades/tarefas devem ser escritas com verbo no infinitivo, pois devem denotar ação futura, como verificar, coletar, visitar, pesquisar, elaborar, montar etc.
Note on C1: ====== ID#AAAADu-WrzM AUGUSTO CESAR Almeida Araujo (2019-11-04 22:34:29) Nessa coluna você deverá listar todos os recursos que serão necessários para a execução da atividade listada. Lembre-se de listar impressão, encadernação, transporte etc. Você também deverá citar a necessidade de utilização de laboratório (TheoPrax ou de alguma área específica). No caso de recursos disponibilizados pela empresa ou pelo SENAI, como os softwares Solidworks, Sketchup etc., estes devem ser listados com custo R$0,00, pois não trarão custo para o projeto. Essa informação servirá para alertar a empresa ou o SENAI sobre a necessidade desses recursos durante o desenvolvimento do projeto. Cada atividade/tarefa deverá ter um responsável por ela, ou seja, deve ser digitado o nome do mesmo. Em atividades nas quais toda a equipe participará da execução, deverá ser colocado o nome do GP (Gestor do Projeto) como responsável por ela. Lembre-se de que nas etapas, pacotes e subpacotes de atividades NÃO entram recursos, pois estes não são caracterizados como ações.
Note on D1: ====== ID#AAAADu-Wrzo AUGUSTO CESAR Almeida Araujo (2019-11-04 22:34:29) Nessa coluna deverá ser informada a duração total da atividade, ou seja, o tempo total que a equipe, ou parte dela, gastará para executá-la. Essa duração deverá ser medida em horas. Você deverá colocar também a duração total dos pacotes, subpacotes e etapas do projeto. Essa duração é o somatório do tempo de todas as atividades que estão dentro dos pacotes, subpacotes ou etapas Cada atividade deve ter no máximo 8 horas de execução. Seguindo essa regra, você conseguirá ter um bom detalhamento das atividades e uma menor possibilidade de retrabalhos durante a execução.
Note on E1: ====== ID#AAAADu-WrzY AUGUSTO CESAR Almeida Araujo (2019-11-04 22:34:29) Nessa coluna, deve ser inserida a data prevista para iniciar a execução da atividade. A data de início das etapas, pacotes ou subpacotes de trabalho serão aqueles em que é iniciada a primeira atividade dentro dele.
Note on F1: ====== ID#AAAADu-Wrz4 AUGUSTO CESAR Almeida Araujo (2019-11-04 22:34:29) Da mesma forma da data início, nessa coluna deverá ser inserida a data prevista para finalização da atividade. Lembre-se de que a data e o horário de término das etapas, pacotes ou subpacotes de trabalho serão aquelas de finalização da última atividade dentro dele.
Note on G1: ====== ID#AAAADu-Wry8 AUGUSTO CESAR Almeida Araujo (2019-11-04 22:34:29) Para estimar o prazo de um projeto é preciso sequenciar as atividades. Para isso, vamos utilizar essa coluna. Predecessora é a atividade anterior, àquela a qual a atividade se conecta para gerar a sequência de passos. Cada atividade pode ter várias predecessoras, basta inserir os números separados por vírgula.

## Lista de Recursos
ITEM | RECURSO | UNIDADE | QTDE TOTAL | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 | Pessoas
1.2 | Integrantes da equipe | HH | 4 | 0 | 0
2 | Materiais Permanentes
2.1 | Computadores pessoais |  | 4 | 0 | 0
2.2 | Software de edição de texto gratuito ou que o CIMATEC possua licenças |  | 4 | 0 | 0
2.3 | Software de modelagem gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. |  | 4 | 0 | 0
2.4 | Software de desenvolvimento gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. |  | 4 | 0 | 0
2.5 | Software de edição de imagens gratuito ou que o CIMATEC possua licenças. |  | 4 | 0 | 0
3 | Materiais de Consumo |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
50 |  |  |  |  | 0
51 |  |  |  |  | 0
CUSTO TOTAL DO PROJETO |  |  |  |  | 0
Note on B1: ====== ID#AAAADu-Wrzc AUGUSTO CESAR Almeida Araujo (2019-11-04 22:34:29) Na Lista de Recursos, você fará um levantamento de todos os insumos que serão necessários para produzir a solução que foi proposta para resolver o problema do cliente. Você deverá listar todos os recursos materiais e humanos, junto com os equipamentos e laboratórios. Lembre-se de mencionar os custos que a equipe terá para desenvolver o planejamento do projeto. Junto ao nome do recurso, deve ser colocada a descrição técnica, para que não ocorra equívocos e facilitar o processo de cotação que deverá ser realizado pela equipe do projeto e entregue ao cliente (no mínimo 3 cotações). Essa lista requer uma atenção bem detalhada, pois, é a partir dele que o cliente disponibilizará tudo que será necessário para desenvolver o projeto. Caso a equipe não inclua um determinado recurso e só perceba essa ausência durante da execução do projeto, é provável que enfrentem algumas dificuldades para solucionar esse impasse, pois ficará claro que houve falha no planejamento, o que poderá levar a reprovação de toda a equipe. Portanto, fique atento! O recurso humano que não faz parte da equipe do projeto deve ser identificado com a especialidade desse recurso. Exemplo: Técnico em instalações elétricas (RH). Com relação aos recursos materiais, veja alguns exemplos que podem ser listados no template: transporte, alimentação, impressão, encadernação, mídia de CD e DVD, pendrive, laboratório (de área e TheoPrax), pasta para documentos, ferramentas, EPI, entre outros.
Note on C1: ====== ID#AAAADu-Wrzg AUGUSTO CESAR Almeida Araujo (2019-11-04 22:34:29) Nessa coluna informa-se apenas a unidade de medida desse recurso. Por exemplo, se o seu projeto trata de piso, a unidade de medida utilizada será o metro quadrado (m²). A unidade de medida para recurso humano é "HH" (Homem-Hora). Quando a unidade tratar de transporte, deve ser inserido o nome 'passagem' na coluna.
Note on D1: ====== ID#AAAADu-WrzA AUGUSTO CESAR Almeida Araujo (2019-11-04 22:34:29) Nessa coluna você vai informar a quantidade total do recurso que será necessário para a execução do projeto.
Note on E1: ====== ID#AAAADu-WrzU AUGUSTO CESAR Almeida Araujo (2019-11-04 22:34:29) Nessa coluna deve-se informar o valor unitário de cada recurso, por exemplo, valor do Kg, da hora, da impressão etc. Alguns recursos como laboratórios, ferramentas disponibilizadas pelo SENAI ou pela empresa, softwares como AutoCad, solidWorks, SketchUp, Inventor, entre outros, não tem como definir um valor unitário. Nesses casos, o valor do recurso será R$0,00.
Note on F1: ====== ID#AAAADu-WrzE AUGUSTO CESAR Almeida Araujo (2019-11-04 22:34:29) Assim como você precisa informar o valor unitário dos recursos, é necessário informar, também, o valor total do recurso, multiplicando a quantidade total pelo valor unitário (Quantidade Total x Valor Unitário).

## Lista de Riscos
ID | TAREFA | RISCO | AÇÃO | CUSTO
1 | Módulos de Cadastro
1.1 | Modelagem
1.1.1 | Levantar requisitos | Atraso do soliciante em fornecer informações necessárias | Cobrar do solicitante | 0
1.1.2 | Definir regras de negócio e workflow | Não incorrem riscos |  | 0
1.1.3 | Fazer diagramas | Não incorrem riscos |  | 0
1.2 | Backend
1.2.1 | Codificar cadastro de projetos | Não incorrem riscos |  | 0
1.2.2 | Codificar cadastro de usuários | Não incorrem riscos |  | 0
1.2.3 | Codificar cadastro de banca | Não incorrem riscos |  | 0
1.2.4 | Codificar cadastros gerais para funcionamento do sistema | Não incorrem riscos |  | 0
1.3 | Frontend
1.3.1 | Definir padrão visual | Não incorrem riscos |  | 0
1.3.2 | Criar telas | Não incorrem riscos |  | 0
| Testar funcionalidades (cliente) e ajustar | Não incorrem riscos |  | 0
2 | Módulos de Gestão
2.1 | Modelagem
2.1.1 | Levantar requisitos | Atraso do soliciante em fornecer informações necessárias | Cobrar do solicitante | 0
2.1.2 | Definir regras de negócio e workflow | Não incorrem riscos |  | 0
2.1.3 | Fazer diagramas | Não incorrem riscos |  | 0
2.2 | Backend
2.2.1 | Codificar tela principal e suas funcionalidades | Não incorrem riscos |  | 0
2.2.2 | Codificar dashboard e suas funcionalidades | Não incorrem riscos |  | 0
2.2.3 | Codificar gestão dos projetos e suas funcionalidades | Não incorrem riscos |  | 0
2.2.4 | Codificar histórico e suas funcionalidades | Não incorrem riscos |  | 0
2.2.5 | Codificar emissão de relatórios | Não incorrem riscos |  | 0
2.2.6 | Integrar função de exportação p/ Excel | Não incorrem riscos |  | 0
2.3 | Frontend
2.3.1 | Definir padrão visual | Não incorrem riscos |  | 0
2.3.2 | Criar telas | Não incorrem riscos |  | 0
| Testar funcionalidades (cliente) e ajustar | Não incorrem riscos |  | 0
3 | Documentação | Não incorrem riscos
3.1 | Manual de instalação/manutenção
3.1.1 | Organizar itens | Não incorrem riscos |  | 0
3.1.2 | Escrever passo a passo | Não incorrem riscos |  | 0
3.1.3 | Revisar conteúdo | Não incorrem riscos |  | 0
3.2 | Manual do usuário
3.2.1 | Organizar itens | Não incorrem riscos |  | 0
3.2.2 | Escrever passo a passo | Não incorrem riscos |  | 0
3.2.3 | Revisar conteúdo | Não incorrem riscos |  | 0
3.3 | Código-fonte comentado
3.3.1 | Revisar código | Não incorrem riscos |  | 0
3.3.2 | Comentar código | Não incorrem riscos |  | 0
3.3.3 | Revisar projeto em totatlidade | Não incorrem riscos |  | 0
| Testar funcionalidades (cliente) e ajustar - FINAL | Não incorrem riscos |  | 0
3.3.2 | Comentar código | Não incorrem riscos |  | 0
3.3.3 | Revisar projeto em totatlidade | Não incorrem riscos |  | 0
Note on B1: ====== ID#AAAADu-WrzI AUGUSTO CESAR Almeida Araujo (2019-11-04 22:34:29) O cronograma é um detalhamento minucioso do Plano Estrutural. Nessa coluna devem ser inseridos os pacotes e os subpacotes do Plano Estrutural, detalhando as ações para construir as entregas (atividades). Ao preencher essa coluna, fique atento às seguintes regras: - todos os pacotes possuem atividades/tarefas; - cada pacote ou subpacote deverá ter no mínimo 3 atividades/tarefas com duração maxima de 8 horas; - as atividades/tarefas devem ser escritas com verbo no infinitivo, pois devem denotar ação futura, como verificar, coletar, visitar, pesquisar, elaborar, montar etc.
Note on C1: ====== ID#AAAADu-Wrz0 AUGUSTO CESAR Almeida Araujo (2019-11-04 22:34:29) Descreva nessa coluna o risco que pode ocorrer durante a execução da atividade. Caso seja apresentado o mesmo risco para atividades diferentes, ele deve ser listado quantas vezes forem necessárias (não mesclar linhas).
Note on D1: ====== ID#AAAADu-WrzQ AUGUSTO CESAR Almeida Araujo (2019-11-04 22:34:29) Nessa coluna deverá informar qual ação deverá ser tomada caso o risco ocorra, a fim de anular, minimizar ou potencializar o impacto desse risco no projeto.
Note on E1: ====== ID#AAAADu-Wrzs AUGUSTO CESAR Almeida Araujo (2019-11-04 22:34:29) Nessa coluna você vai informar quanto custará a ação para anular, minimizar ou potencializar o impacto do risco no projeto. Esse custo pode estar relacionado a atrasos/antecipações na execução da atividade ou aumento/diminuição do seu custo monetário de execução.